- Б е л г о р о д с к а я   о б л а с т ь

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ГРАЙВОРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Грайворон

04 марта 2025  года									№ 133

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

В целях исполнения постановления Правительства Белгородской области  
от 25 декабря 2023 года №768-пп «Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области», постановления администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области от 23 октября 2024 года №540 
«Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Грайворонского муниципального округа», распоряжения администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области от 24 октября 
2024 года №954-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Грайворонского муниципального округа», п о с т а н о в л я ю:

1.	Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства Грайворонского муниципального округа Белгородской области» (далее – Программа, прилагается).

2.	Возложить на управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа (Ханюкова А.В.) обеспечение реализации программных мероприятий, координацию деятельности исполнителей Программы.

3.	Комитету финансов и налоговой политики администрации Грайворонского муниципального округа (Ягич И.Н.) при формировании проекта муниципального бюджета на 2025-2030 годы ежегодно предусматривать денежные средства 
на реализацию мероприятий  Программы.

4.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край»,                      сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

5.	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по перспективному развитию – начальника управления АПК А.В. Ханюкова.

6.	Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

| Глава администрации | Г.И. Бондарев |
| --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области

от 04.03.2025 №133

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сельского хозяйства Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

1. Оценка текущего состояния сельского хозяйства 
Грайворонского муниципального округа

Более 70 % населения Грайворонского муниципального округа проживает в сельской местности. Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство является одной из ведущих системообразующих сфер экономики округа, формирующей агропродовольственный рынок, трудовой 
и поселенческий потенциал сельских территорий.

Менее чем в десятилетний срок округ перешел от укрепления продовольственной безопасности к активному и успешному решению проблем достижения технологической, селекционной и генетической прогрессии  
и инновационному развитию отрасли.

В течение последних 5 лет продолжилось успешное развитие основных отраслей – мясной и молочной.

В настоящее время агропромышленный комплекс Грайворонского муниципального округа обеспечивает занятость для более чем 1200 человек.

В растениеводстве округа серьезное внимание уделяется решению экологических вопросов и повышению плодородия почвы. Белгородская область - единственный субъект Российской Федерации, где вопросы сохранности и повышения плодородия почвы решаются комплексно.

В регионе принята и с 2011 года действует программа биологизации земледелия, предполагающая переход на научно обоснованную адаптивно-ландшафтную систему земледелия, способствующую воспроизводству естественного плодородия почвы, улучшению ее фитосанитарного состояния 
и обеспечению условий для получения стабильно высоких урожаев возделываемых культур при максимальной независимости от негативного природно-климатического воздействия. Грайворонский муниципальный округ 
с 2011 года успешно выполняет программу биологизации земледелия, благодаря чему, ежегодно аграрии округа получают высокие урожаи.

Значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса муниципального округа вносят предприятия малого и среднего бизнеса, которые активно используют механизмы инфраструктурной, информационной поддержки со стороны местных органов власти.

В результате реализации комплекса мер по развитию сельского хозяйства активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий, 
в значительной степени наладилась ситуация на рынке труда, возросла доля сельскохозяйственной продукции местного производства, реализуемой 
на потребительском рынке.

В числе основных проблем, стоящих перед агропромышленным комплексом округа, следует выделить:

- необходимость обеспечения сохранения темпов социально-экономического развития сельских территорий с целью предотвращения оттока населения, закрепления молодых специалистов на селе;

- стабилизация и улучшение качества окружающей среды, экологической безопасности муниципального округа.

- Описание приоритетов и целей в сфере

реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

Целью Программы является создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Грайворонского муниципального  округа:

- улучшение условий проживания граждан в сельской местности  Грайворонского муниципального округа;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- повышение эффективности охраны и использования земель 
на территории сельского поселения, в том числе:

- обеспечение рационального использования земель;

- обеспечение охраны и восстановления плодородия земель;

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

Главными приоритетами Программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, модернизация и технологическое перевооружение агропромышленного производства.

Можно выделить несколько основных приоритетных направлений:

- повышение качества транспортной инфраструктуры;

- увеличение количества жилой застройки;

- поддержка сельского образа жизни, в том числе малого фермерства;

- повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

- поддержка экономической активности предприятий округа.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство, является одной из ведущих системообразующих сфер экономики Грайворонского муниципального округа, формирующей агропродовольственный рынок, экономическую безопасность муниципального округа, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями 
и показателями государственных программ Белгородской области

Система целеполагания и задачи муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Грайворонского муниципального округа» сформированы 
с учетом целей развития государственной программы Белгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области» утвержденной постановлением правительства Белгородской области 
от 25 декабря 2023 года №768-пп.

IV. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

Ключевым фактором, оказывающим существенное влияние 
на динамичное развитие агропромышленного комплекса округа, является комплексный подход Правительства Белгородской области к вопросам формирования благоприятного инвестиционного климата региона, финансовой поддержке субъектов экономической деятельности, формированию прозрачной организационно-правовой среды и государственно-частного партнерства административных структур и бизнеса.

Значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Грайворонского муниципального округа вносят предприятия малого и среднего бизнеса, которые активно используют механизмы финансовой, инфраструктурной, информационной поддержки со стороны областных 
и муниципальных органов власти.

С учетом достигнутого уровня сельского хозяйства в регионе возникли новые риски развития, связанные с экономической обстановкой, введением санкционных ограничений в отношении Российской Федерации.

Инструментом минимизации рисков в рамках долгосрочного стратегического развития агропромышленного комплекса округа станет переход к новой инновационной модели развития, характеризующейся интенсивным развитием агропромышленного комплекса с использованием цифровых "умных" технологий и экологически чистого производства.

При условии исчерпания традиционных ресурсов (в первую очередь, земельных) в сельском хозяйстве, а также в связи с новыми внешними вызовами новая модель развития агропромышленного комплекса должна быть направлена на формирование новых специализаций в агропромышленном комплексе, включающих:

- "умное" сельское хозяйство, в том числе цифровизация производства, применение технологий точного земледелия;

- экологичное сельское хозяйство, в том числе переработка отходов, органическое земледелие, развитие мелиорации, повышение уровня противоэпизоотической защищенности отраслей животноводства;

- развитие переработки продукции растениеводства и животноводства.

Процесс перехода регионального сектора агропромышленного комплекса на новую модель развития будет включать в себя:

- развитие подотрасли растениеводства, в том числе овощеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;

- развитие подотрасли животноводства, в том числе молочного скотоводства, переработки и реализации продукции животноводства;

- поддержка племенного дела, селекции и семеноводства, обеспечение доступности семенного и генетического материала;

- поддержка малых форм хозяйствования, в том числе поддержка кооперации и сбыта малых сельхозпроизводителей;

- техническая и технологическая модернизация предприятий, в том числе в рамках стимулирования инвестиционной деятельности предприятий 
и поддержки пилотных проектов кластера специализированного машиностроения;

- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

- переход сельскохозяйственных организаций на стандарты устойчивого развития для стимулирования инвестиционной привлекательности сектора 
в долгосрочной перспективе.

- развитие экспортного потенциала агропромышленного комплекса региона.

Важным звеном в развитии агропромышленного комплекса Грайворонского муниципального округа является наращивание и модернизация производственных мощностей перерабатывающих предприятий, развитие производства конкурентоспособной, экологически безопасной сельскохозяйственной продукции, формирование и развитие стабильных каналов сбыта.

Задачами муниципальной программы являются:

- Увеличение количества жилой застройки в сельской местности;

- Поддержка сельского образа жизни;

- Повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры, реализация проектов 
по благоустройству.

Муниципальная программа определяет комплекс мер, направленных 
на улучшение и сохранение благоприятной среды проживания в сельской местности на территории Грайворонского городского округа.

Комплекс мероприятий муниципальной программы Грайворонского городского округа «Развитие сельского хозяйства Грайворонского муниципального округа Белгородской области»  позволит обеспечить формирование условий для развития конкурентоспособного сельского хозяйства на основе привлечения инвестиций, технологической модернизации агропромышленного комплекса, развития социальной и инженерной инфраструктуры села.

- I. Паспорт муниципальной программы

- «Развитие сельского хозяйства Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | - Заместитель главы администрации муниципального округа по перспективному развитию – начальник управления АПК - Ханюков Александр Владимирович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление АПК администрации муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | - улучшение условий проживания граждан в сельской местности Грайворонского муниципального округа; - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Не выделяются |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе – 0 рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 рублей, - областной бюджет 0,00. рублей, – муниципальный бюджет –0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». Показатель 1 «Поданы заявки на улучшение жилищных условий не менее 1семьи ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 80 кв. метров в год». 2. Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации (на 1 января года, следующего за отчетным)». Показатель 2 Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (на 1 января года, следующего за отчетным)» |
| Связь с целями развития Грайворонского муниципального округа | 1. Стратегическая цель комплексного развития сельских территорий и сельских агломераций является сохранение доли сельского населения в общей численности населения Белгородской области, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Белгородской области, достижение сбалансированного соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств. 2. Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие» (Сохранение численности сельского населения, повышение уровня и качества его жизни являются приоритетными) 2.1. Показатель «Доля сельского населения в общей численности населения Грайворонского муниципального округа» |

- 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа- теля | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Улучшение условий проживания граждан в сельской местности Грайворонского муниципального округа и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сельского населения в общей численности населения | Уровень муниципальной программы Грайворонского муниципального округа | Прогрессиру-ющий | Процент | 80 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года» от 11 июля 2023 года №3 71-пп | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа | Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции. «Поданы заявки на улучшение жилищных условий не менее 1 семьи ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 80 кв. метров в год» | Доля сельского населения в общей численности населения |
| 2 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных Пунктах | Уровень муниципальной программы Грайворонского муниципального округа | Прогрес-сиру-ющий | Процент | 67,1 | 2023 | 67,5 | 67,6 | 67,7 | 67,8 | 67,9 | 68 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранениимакроэкономи-ческой стабильности. Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции. «Поданы заявки на улучшение жилищных условий не менее 1 семьи ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 80 кв. метров в год» | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025году

| № п/п | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель подпрограммы «Улучшение условий проживания граждан в сельской местности Грайворонского муниципального округа и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сельского населения в общей численности населения | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 1.2 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,6 |

# 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в сельской местности Грайворонского муниципального округа и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление АПК администрации муниципального округа Заместитель главы администрации муниципального округа по перспективному развитию – начальник управления АПК Ханюков Александр Владимирович | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| 1.1. | К 2031 году поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на повышение комфортной среды проживания граждан в 5 сельских населенных пунктах с численностью населения более 800 человек. | К 2031 году на сельских территориях реализовано 5 проектов по благоустройству общественных пространств | Доля сельского населения в общей численности населения |
| 1.2 | К 2031 году поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на улучшение жилищных условия 5 семей, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья | К 2031 году построено (приобретено) около 400 кв. метров жилых помещений (жилых домов) за счет предоставления социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях или изъявившим желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимся в улучшении жилищных условий | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа Грайворонского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства Грайворонского муниципального округа Белгородской области» всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в сельской местности Грайворонского муниципального округа и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Развитие сельского хозяйства Грайворонского муниципального округа Белгородской области»

(далее - комплекс процессных мероприятий)

- 1. Общие положения

| Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа | Заместитель главы администрации муниципального округа по перспективному развитию – начальник управления АПК - Ханюков Александр Владимирович |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Грайворонского муниципального округа | «Развитие сельского хозяйства Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - 1. | Задача 1 «К 2031 году поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на повышение комфортной среды проживания граждан в 5 сельских населенных пунктах с численностью населения более 800 человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля сельского населения в общей численности населения | П | КПМ | Процент |  | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа |
| - 2. | Задача 2 «К 2031 году поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на улучшение жилищных условия 5 семей, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | П | КПМ | Процент |  | 2023 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа |

- 3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |  |
| - 1. | Задача 1 «К 2031 году поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на повышение комфортной среды проживания граждан в 5 сельских населенных пунктах с численностью населения более 800 человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сельского населения в общей численности населения | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 80 |
| - 2. | Задача 2 «К 2031 году поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на улучшение жилищных условия 5 семей, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 67,6 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | Год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - 1. | Задача 1 «К 2031 году поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на повышение комфортной среды проживания граждан в 5 сельских населенных пунктах с численностью более 800 человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 Поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на повышение комфортной среды проживания граждан в 5 сельских населенных пунктах с численностью населения более 800 человек | Оказание услуг (выполнение работ | Ед. | 1 | 2023 | - | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 Создано 5 проектов благоустройства сельских территорий в 5 населенных пунктах с численностью населения более 800 чел. | Оказание услуг (выполнение работ | Ед. | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Созданы и реализованы проекты по благоустройству объектов в сельской местности в 5 населенных пунктах с численностью населения более 800 человек Грайворонского муниципального округа к 2031 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 «К 2031 году поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на улучшение жилищных условия 5 семей, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на улучшение жилищных условия 5 семей, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья» | Оказание услуг (выполнение работ) | Ед. | 1 | 2023 | - | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.1.1. | К 2031 обеспечена помощь 5семьям проживающим в сельской местности на территории Грайворонского муниципального округа путем строительства (приобретения) жилья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2 Выделено финансирование из федерального и регионального бюджетов | Оказание услуг (выполнение работ) | Тыс. руб. | 1200 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Выделена субвенция из федерального и областного бюджетов. К 2031 году обеспечена помощь 5семьям проживающим в сельской местности на территории Грайворонского муниципального округа путем строительства (приобретения) жилья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по муниципальной программе«Развитие сельского хозяйства Грайворонского муниципального округа Белгородской области»(всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий , в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Задача 1 «К 2031 году поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на повышение комфортной среды проживания граждан в 5 сельских населенных пунктах с численностью более 800 человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на повышение комфортной среды проживания граждан в 5 сельских населенных пунктах с численностью населения более 800 человек» всего, в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Задача 2 «К 2031 году поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на улучшение жилищных условия 5 семей, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2 «Поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на улучшение жилищных условия 5 семей, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья» всего, в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. | Задача 1 «К 2031 году поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на повышение комфортной среды проживания граждан в 5 сельских населенных пунктах с численностью более 800 человек» |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 Поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на повышение комфортной среды проживания граждан в 5 сельских населенных пунктах с численностью более 800 человек | X | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) 1 Обеспечено финансирование проектов благоустройства сельских территорий в 5 населенных пунктах с численностью более 800 человек | Ежегодно | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа | Х |
| 1.1.К1 | Контрольная точка 1.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) проекты по благоустройству объектов сельских территорий» | Ежеквартально | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.К2 | Контрольная точка 1.2 «Осуществлены выплаты по оплате труда специалистам, осуществляющим разработку проектов по благоустройству объектов сельских территорий» | Ежеквартально | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о реализации мероприятия |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 «Создано 5 проектов благоустройства сельских территорий в 5 населенных пунктах с численностью более 800 человек» | Х | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа | Х |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) 2 «Создано 5 проектов благоустройства сельских территорий в 5 населенных пунктах с численностью более 800 человек» | Ежеквартально | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа | Х |
| 1.2.К1 | Контрольная точка 1.2 « Созданы 5 проектов благоустройства сельских территорий в 5 населенных пунктах с численностью более 800 человек» | Ежеквартально | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о реализации мероприятия |
| 2. | Задача 2 «К 2031 году поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на улучшение жилищных условий 5 семей, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья. |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Поданы заявки в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на улучшение жилищных условий | Х | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа | Х |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена помощь семьям проживающим в сельской местности путем строительства (приобретения) жилья» | Ежегодно | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа | Х |
| 2.1.К1 | Контрольная точка 2.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Ежеквартально | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о реализации мероприятия |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2 «Выделено финансирование из регионального и областного бюджетов» | Х | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа | Х |
| 2.2.1 | Мероприятие (результат) 2 «Выделено финансирование из регионального и областного бюджетов» | Ежегодно | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа | Х |
| 2.2.К1 | Контрольная точка 2.1. «К 2031 году обеспечена помощь 5семьям проживающим в сельской местности на территории Грайворонского муниципального округа путем строительства (приобретения) жилья.» | Ежегодно | Управление АПК администрации Грайворонского муниципального округа | Отчет о реализации мероприятия |

Сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей конечного результата | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации | Временные характеристики показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Грайворонского муниципального округа Белгородской области» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обеспеченности граждан правом на получение социальной выплаты на улучшении жилищных условий | Процент | Доб = Днв/Дип*100% Д об– доля обеспеченности граждан правом на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий; Д нв – доля нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, состоящих на административном учете на получение социальной выплаты; Д ип – общая численность категорий граждан, имеющих право на получение социальной выплаты | Периодическая отчетность | Ежегодно |
| 2. | Эффективность использования предоставленной социальной выплаты | Процент | Эисп = Эсп/Эсвф*100 % Эисп– эффективность использования социальной выплаты, процент; Эвп – планируемая к перечислению социальная плата из средств областного и федерального бюджетов; Эвф – фактически перечисленная сумма социальной выплаты из средств федерального и областного бюджетов | Периодическая отчетность | Ежегодно |