БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГРАЙВОРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

25  декабря  2025 года                                                                                        № 326

| О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Грайворонского муниципального округа» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7 и 23 Устава Грайворонского муниципального округа Белгородской области

Совет депутатов Грайворонского муниципального округа Белгородской области р е ш и л:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Грайворонского муниципального округа».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край»                                или в сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), и разместить                            на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Грайворонского муниципального округа                              по нормативно-правовой деятельности, вопросам обеспечения безопасности, законности и прав граждан, соблюдению правил депутатской этики            (Шевченко В.В.).

Председатель Совета депутатов

Грайворонского муниципального округа      	                        А.Ю. Попов

Информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» за январь-ноябрь 2025 года

Культурная деятельность в Грайворонском муниципальном округе осуществляется муниципальными учреждениями культуры: МБУК «КДЦ» в состав которого входит: 2 ЦКР, 4 СМДК, 6 СДК, 6 СК, Дом ремесел, ОМЦ, кинотеатр «Космос», МБУК «Грайворонская ЦБС» в состав которой входят 15 сельских филиалов и библиотека им. А.С. Пушкина, МБУК «Грайворонская ДБ», МБУК «Грайворонский историко-краеведческий музей», МКУ «ЦМИ», МКУ «АХЦ» и МБУ ДО «ДШИ».

Муниципальная программа «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» предусматривает 5 подпрограмм:

1) «Развитие деятельности учреждений культуры»;

2) «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры»;

3) «Обеспечение государственной охраны популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»;

4) «Развитие инфраструктуры сферы культуры»;

5) «Внедрение цифровых технологий в сфере культуры»

и «Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)».

На реализацию программных мероприятий в 2025 году были запланированы средства в объеме 218 106,32 тыс. руб., за счет:

- федерального бюджета – 150,64 тыс. руб.,

- областного бюджета – 52,96 тыс. руб.,

- местного бюджета – 213 727,05 тыс. руб.,

- иные источники –  4 175,67 тыс. руб.

За период январь-ноябрь месяц 2025 года освоенное финансирование составило – 166 694,78 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет – 150,64 тыс. руб.,

- областной – 52,96 тыс. руб.,

- местный бюджет – 163 360,40 тыс. руб.,

- иные источники – 3 130,78 тыс. руб.

Выполнено: 76,43%

Подпрограмма №1 «Развитие деятельности учреждений культуры»

состоит из трех комплексных процессных мероприятий:

1. «Создание условий для развития библиотечного дела»

- план-  34 755,50 тыс. руб.;

-  факт – 28 345,40 тыс. руб.:

оплата труда – 27 157,80 тыс. руб.,

услуги связи – 152,7 тыс. руб.,

коммунальные услуги – 563,3 тыс. руб.,

оплата услуг по противопожарным мероприятиям – 19,2 тыс.  руб.,

льготы по коммунальным услугам – 7,5 тыс. руб.,

субсидия на комплектование книжных фондов библиотек – 143,2 тыс. руб.,

прочие расходы: – 301,70 тыс. руб., (в том числе: командировочные расходы – 30,7 тыс. руб., содержание имущества – 43,3 тыс. руб., охрана помещений – 124,2 тыс. руб., повышение квалификации – 17,1 тыс. руб.,   расходные материалы и предметы снабжения – 1,9 тыс. руб., увеличение стоимости оборотных запасов (материалов) – 29,6 тыс. руб., информационные услуги – 13,8 тыс. руб., прочие услуги - 20,8 тыс. руб., налоги, штрафы – 20,3 тыс. руб.)

Выполнено: 81,56%

2.  «Создание условий для развития музейного дела»

- план – 7 408,80 тыс. руб.;

- факт – 5 765,70 тыс. руб.:

оплата труда – 4 956,70 тыс. руб.,

услуги связи – 7,50 тыс. руб.,

коммунальные услуги – 271,50 тыс. руб.,

оплата услуг по противопожарным мероприятиям – 12,20 тыс. руб.,

прочие расходы – 517,80 тыс. руб., (в том числе: командировочные расходы – 26,70 тыс. руб., ремонт оборудования – 15,00 тыс. руб., содержание имущества – 27,00 тыс. руб., охрана помещений – 95,30 тыс. руб., повышение квалификации – 4,40 тыс. руб., расходные материалы и предметы снабжения – 7,90 тыс. руб., увеличение стоимости оборотных запасов (материалов) -17,20 тыс. руб., информационные услуги – 13,80 тыс. руб., прочие услуги – 44,80 тыс. руб., налоги – 265,70 тыс. руб.)

Выполнено: 77,82%

3. «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности»

- план – 105 025,62 тыс. руб.;

- факт –77 135,15 тыс. руб.:

оплата труда – 66 053,20 тыс. руб.,

услуги связи – 175,50 тыс. руб.,

коммунальные услуги – 3 315,70 тыс. руб.,

расходы в рамках проведения мероприятий – 1 665,60 тыс. руб.,

субсидия на лучшего работника – 71,20 тыс. руб.,

льготы по коммунальным услугам – 91,80 тыс. руб.,

вне бюджет:

грант Победа в каждом звуке – 2 103,90 тыс. руб.,

проект Спасская Ружа   -  586,40 тыс. руб.

прочие расходы – 3 071, 85 тыс. руб., (в том числе: командировочные расходы – 137,55 тыс. руб., содержание имущества – 266,70 тыс. руб., охрана помещений – 91,70 тыс. руб., повышение квалификации 28,60 тыс. руб., налоги – 2 547,30 тыс. руб.)

Выполнено: 73,44%

Подпрограмма №2 «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры» комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»

- план – 26 987,56 тыс. руб.;

- факт – 19 819,33 тыс. руб.:

оплата труда – 18 925,90 тыс. руб.,

услуги связи – 18,00 тыс. руб.,

коммунальные услуги – 338,90 тыс. руб.,

льготы по коммунальным услугам – 60,00 тыс. руб.

прочие расходы – 476,53 тыс. руб., (в том числе: ремонт оборудования – 37,40 тыс. руб., содержание имущества – 36,50 тыс. руб., охрана помещений – 51,80 тыс. руб.,   повышение квалификации – 13,60 тыс. руб., информационные услуги – 7,50 тыс. руб., ГСМ – 107,30 тыс. руб., прочие услуги – 93,93 тыс. руб., налоги – 128,50 тыс. руб.)

Выполнено: 73, 44 %

Подпрограмма №3 «Обеспечение государственной охраны популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры» комплекс процессных мероприятий «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры):

- план – 0,00 тыс. руб.,

-  факт –0,00 тыс. руб.,

Выполнено: 0%

Подпрограмма №4 «Развитие инфраструктуры сферы культуры» комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития инфраструктуры сферы культуры»:

- план – 0,00 тыс. руб.,

-  факт – 0,00 тыс. руб.,

Выполнено: 0%

Подпрограмма №5 «Внедрение цифровых технологий в сфере культуры» комплекс процессных мероприятий «Создание условий для внедрения цифровых технологий в сфере культуры»:

- план – 0,00 тыс. руб.,

- факт – 0,00 тыс. руб.

Выполнено: 0%

Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области и прочих муниципальных учреждений»

- план – 43 928,84 тыс. руб.;

- факт – 35 629,20 тыс. руб.:

оплата труда – 34 272, 20 тыс. руб.,

услуги связи – 52,70 тыс. руб.,

коммунальные услуги – 8,30 тыс. руб.,

прочие расходы – 1 296,00 тыс. руб., (в том числе: командировочные расходы- 17,50 тыс. руб., ремонт оборудования – 23,20 тыс. руб., повышение квалификации – 35,40 тыс. руб., страхование – 2,90 тыс. руб., приобретения оборудования – 180,80 тыс. руб., расходные материалы и предметы снабжения 14,90 тыс. руб., увеличение стоимости оборотных запасов (материалов) – 104,60 тыс. руб., информационные услуги – 377,10 тыс. руб., ГСМ – 508,20 тыс. руб., прочие услуги – 22,00 тыс. руб., налоги – 9,40 тыс. руб.)

Выполнено: 81,11%

Муниципальная программа «Развитие культуры Грайворонского муниципального округа Белгородской области» за 11 месяцев 2025 года выполнена на 76,43%.