**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ГРАЙВОРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**РЕШЕНИЕ**

27 ноября 2024 года №188

|  |  |
| --- | --- |
| **О ходе реализации муниципальной программы** **«Развитие культуры и искусства Грайворонского городского округа»** |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7 и 23 Устава Грайворонского муниципального округа Белгородской области

Совет депутатов Грайворонского муниципального округа Белгородской области **р е ш и л:**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Грайворонского городского округа».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край» или в сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского муниципального округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Грайворонского муниципального округа по нормативно-правовой деятельности, вопросам обеспечения безопасности, законности и прав граждан, соблюдению правил депутатской этики (Шевченко В.В.).

 **Председатель Совета депутатов**

**Грайворонского муниципального округа** **А.Ю. Попов**

**Информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Грайворонского городского округа» за январь-октябрь 2024 года**

Культурная деятельность в Грайворонском городском округе осуществляется муниципальными учреждениями культуры: МБУК «КДЦ», в состав которого входит 2 ЦКР, 6 СМДК, 6 СДК, 8 СК, Дом ремесел, ОМЦ, кинотеатр «Космос», МКУК «Грайворонская ЦБС», в состав которого входят 18 сельских филиалов и библиотека им. А.С. Пушкина, МКУК «Грайворонская ДБ», МКУК «Грайворонский историко-краеведческий музей», МКУ «ЦМИ», МКУ «АХЦ» и МБУ ДО «ДШИ».

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Грайворонского городского округа» предусматривает 8 подпрограмм:

1) «Развитие библиотечного дела»;

2) «Развитие музейного дела»;

3) «Культурно-досуговая деятельность»;

4) «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»;

5) «Муниципальная политика в сфере культуры»;

6) «Реализация молодежной политики»;

7) «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса»;

8) «Развитие дополнительного образования в сфере культуры».

На реализацию программных мероприятий в 2024 году были запланированы средства в объеме 233 105,7 тыс. руб., за счет:

- федерального бюджета – 8 645,3 тыс. руб.,

- областного бюджета – 23 113,9 тыс. руб.,

- местного бюджета – 198 771,5 тыс. руб.,

- иные источники – 2 575,0 тыс. руб.

За период январь-октябрь месяц 2024 года освоенное финансирование составило – 166 978,40 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет – 310,50 тыс. руб.,

- областной – 16 930,30 тыс. руб.,

- местный бюджет – 147 945,50 тыс. руб.,

- иные источники – 1 792,10 тыс. руб.

За 10 месяцев по подпрограммам освоено**:** 166 978,40 тыс. руб.

Подпрограмма №1«Развитие библиотечного дела»:

- план- **31 565,80 тыс. руб.:**

- факт – 23 041,20 тыс. руб.,

- оплата труда – 21 678,74 тыс. руб.,

- услуги связи – 110,5 тыс. руб.,

- коммунальные услуги – 518,43 тыс. руб.,

- расходы в рамках проведения мероприятий – 0 тыс. руб.,

- оплата услуг по противопожарным мероприятиям – 16,8 тыс. руб.,

- прочие расходы: – 716,73 тыс. руб.,

В том числе: командировочные расходы, ремонт оборудования, содержание имущества, охрана помещений, повышение квалификации, приобретение библиотечного фонда, приобретение оборудования, расходные материалы и предметы снабжения, увеличение стоимости оборотных запасов (материалов), информационные услуги, прочие услуги, налоги, штрафы, льготы по коммунальным услугам, субсидия на комплектование книжных фондов библиотек, субсидия на лучшего работника.

**Выполнено: 72,99%**

Подпрограмма №2 «Развитие музейного дела»

- план – **27 714,30 тыс. руб.,**

- факт – 22 357,60 тыс. руб..,

- оплата труда – 3 658,27тыс. руб.,

- услуги связи – 5,06 тыс. руб.,

- коммунальные услуги – 329,01 тыс. руб.,

- расходы в рамках проведения мероприятий – 0 тыс. руб.,

- оплата услуг по противопожарным мероприятиям – 10,56 тыс. руб.,

- прочие расходы – 1467,70 тыс. руб.,

В том числе: командировочные расходы, ремонт оборудования

содержание имущества, охрана помещений, повышение квалификации, приобретение оборудования, расходные материалы и предметы снабжения, увеличение стоимости оборотных запасов (материалов), информационные услуги, прочие услуги, налоги,

 «Дом Петренко» г.Грайворон, ул.Ленина, 19.-16887,0

**Выполнено: 80,78%**

Подпрограмма №3 «Культурно-досуговая деятельность»- **89 577,40 тыс. руб.,**

- план – 89 577,40 тыс. руб.,

- факт – 64 906,40 тыс. руб.,

- оплата труда – 53 451,19 тыс. руб.,

- услуги связи – 211,75 тыс. руб.,

- коммунальные услуги – 3 920,40 тыс. руб.,

- оплата услуг по противопожарным мероприятиям – 0,0 тыс. руб.,

- прочие расходы – 5 312,46 тыс. руб.,

В том числе: командировочные расходы, содержание имущества, охрана помещений, текущий ремонт зданий и сооружений, повышение квалификации, приобретение оборудования, расходные материалы и предметы снабжения, увеличение стоимости оборотных запасов (материалов), информационные услуги, прочие услуги, налоги,

 расходы в рамках проведения мероприятий,

субсидия на лучшие учреждение – 109,7

соглашение – 100,0 тыс.руб

 субсидия на лучшего работника – 54,9 тыс.руб

соглашение – 50,0 тыс.руб.,

льготы по коммунальным услугам – 49,7 тыс.руб.,

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности – 12,2тыс.руб.,

вне бюджет, в.т.ч 2024 г. ВКЗ, Тоника -1 634,1 тыс.руб

**Выполнено: 71,94%**

Подпрограмма №4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» **- 0,0 тыс. руб.,**

- план – 0,0 тыс. руб.,

- факт – 0,0 тыс. руб.

**Выполнено: 0,0 %**

Подпрограмма №5 «Муниципальная политика в сфере культуры» - **41 031,70тыс. руб.;**

- план – 41 031,70 тыс. руб.,

- факт – 3 4214,30 тыс. руб.,

- оплата труда – 3 2683,09тыс. руб.,

- услуги связи, интернет – 46,31 тыс. руб.,

- коммунальные услуги – 8,69 тыс. руб.,

- прочие расходы – 1 476,21 тыс. руб.,

В том числе: командировочные расходы, ремонт оборудования, медосмотр работников, повышение квалификации, страхование, приобретение оборудования, расходные материалы и предметы снабжения, увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) , ГСМ, информационные услуги, прочие услуги, налоги.

**Выполнено: 83,39%**

Подпрограмма №6 «Реализация молодежной политики» - **3 763,60 тыс. руб.,**

- план – 3 763,60 тыс. руб.,

- факт – 2 919,00 тыс. руб.,

- оплата труда – 1 843,06 тыс. руб.,

- услуги связи – 2,53 тыс. руб.,

- коммунальные услуги – 2,64 тыс. руб.,

- прочие расходы – 1 36,87 тыс. руб.,

В том числе: командировочные расходы, ремонт оборудования, повышение квалификации, приобретение оборудования, расходные материалы и предметы снабжения, увеличение стоимости оборотных запасов (материалов) , информационные услуги, прочие услуги, налоги,расходы в рамках проведения мероприятий – 933,9 тыс.руб.

**Выполнено: 77,56%**

Подпрограмма №8Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса»: **7,5 тыс. руб.:**

- план – 7,5 тыс. руб.,

- факт – 7,5 тыс. руб

- увеличение стоимости оборотных запасов(материалов) 7,5 тыс.руб.

**Выполнено: 100,00%**

Подпрограмма №8 ***«***Развитие дополнительного образования в сфере культуры» **29 050,10тыс. руб**

- план – 29 050,10 тыс. руб.,

- факт – 19532,40 тыс. руб.,

- оплата труда – 18 281,34 тыс. руб.,

- услуги связи – 12,65 тыс. руб.,

- коммунальные услуги – 662,80 тыс. руб.,

- оплата услуг по противопожарным мероприятиям – 9,02 тыс. руб.,

- прочие расходы – 504,49 тыс. руб.,

В том числе: командировочные расходы, ремонт оборудования, содержание имущества, охрана помещений, повышение квалификации, приобретения оборудования, расходные материалы и предметы снабжения, увеличение стоимости оборотных запасов (материалов), информационные услуги, ГСМ, прочие услуги, налоги, проект «О-БА-НА» 62,1 тыс.руб.

***Выполнено – 67,14%***

За период январь-октябрь месяц 2024 года финансирование составило – 166 978,40 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет – 310,50 тыс. руб.,

- областной – 16 930,30 тыс. руб.,

- местный бюджет – 147 945,50 тыс. руб.,

- иные источники – 1 792,10 руб.

**За 10 месяцев по подпрограммам освоено:** 166 978,40 тыс. руб.

***Выполнено – 74,98%***

Все запланированные мероприятия выполнены на 74,98%.