- Б е л г о р о д с к а я   о б л а с т ь

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Грайворон

«19»  сентября 2024 г.							                       № 438

Об итогах обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 2023-2024 учебном году и задачах на 2024-2025 учебный год

Во исполнение федеральных законов от 31 мая 1996 года №61-ФЗ 
«Об обороне», от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», постановления Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе», Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03 февраля 2010 года №134-р, постановляю:

1.	Утвердить план проведения основных мероприятий подготовки граждан по основам военной службы и их военно-патриотическому воспитанию (прилагается).

2.	Рекомендовать военному комиссариату Ракитянского, Борисовского 
и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области (Захаров А.Г.) совместно с управлением образования администрации Грайворонского городского округа (Безгодько В.А.), муниципальным казенным учреждением «Центр молодежных инициатив» управления культуры 
и молодежной политики Грайворонского городского округа (Печерская М.И.):

-	организовать проведение обязательной подготовки к военной службе граждан допризывного возраста;

-	оказать помощь образовательным учреждениям в создании 
и совершенствовании учебно-материальной базы, необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

-	проводить военно-патриотическое воспитание, как составную часть обязательной подготовки к военной службе, совместно с военным комиссариатом, воинскими частями;

-	содействовать созданию военно-патриотических организаций 
и клубов.

3.	Управлению образования администрации Грайворонского городского округа (Безгодько В.А.) обеспечить приобретение юношами необходимых знаний в области обороны государства и их подготовки по основам военной службы:

-	во всех учебных заведениях дооборудовать кабинеты курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;

-	в мае – июне 2025 года провести совместно с военным комиссариатом Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области пятидневные учебно-полевые сборы 
с учащимися десятых классов образовательных учреждений.

4.	Муниципальному казенному учреждению «Центр молодежных инициатив» управления культуры и молодежной политики Грайворонского городского округа (Печерская М.И.) обеспечить полный охват физической подготовкой и спортом юношей допризывного и призывного возрастов, усилить роль и значение военно-прикладных видов спорта.

5.	Рекомендовать ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» (Попов А.Ю.) обеспечить полный охват юношей допризывного и призывного возраста медицинскими освидетельствованиями и обследованиями, повысить качество проводимых лечебно-оздоровительных мероприятий, улучшить контроль 
за состоянием здоровья юношей.

6.	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа - секретаря Совета безопасности 
В.И. Радченко.

Об исполнении постановления информировать к 10 августа 2025 года.

| Глава администрации | Г.И. Бондарев |
| --- | --- |

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Грайворонского городского округа от 19.09.2024 №438 |
| --- | --- |

П Л А Н

проведения основных мероприятий подготовки граждан по основам военной службы

и их военно-патриотическому воспитанию

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Создать учебные пункты по обучению граждан достигших допризывного возраста, не обучающихся в образовательных учреждениях и не прошедших подготовку по основам военной службы на базе ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» | в течение учебного года | Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области |  |
| 2. | Принять участие в областном смотре-конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва | до 08.12.2024 | Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области |  |
| 3. | Организовать и провести торжественные проводы призывников в ВС РФ «День призывника» | октябрь-декабрь 2024 года; май 2025 года | Управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского городского округа, Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области |  |
| 4. | Провести спартакиаду допризывной молодежи | в течение учебного года | Управление образования администрации Грайворонского городского округа, управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского городского округа |  |
| 5. | Представить в военный комиссариат сведения согласно приложениям № 3,4 к Приказу Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» | к 01.07.2025 | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |  |
| 2. Подбор кадров преподавателей, ведущих подготовку по ОВС и методическая работа с ними |  |  |  |  |
| 1. | Проанализировать качественный состав преподавателей, ведущих подготовку граждан основам военной службы | до 25.10.2024 | Управление образования администрации Грайворонского городского округа, управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского городского округа, Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области |  |
| 2 | Разработать перспективный план подбора кандидатов на должности преподавателей основ военной службы | до 30.10.2024 | Управление образования администрации Грайворонского городского округа, управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского городского округа, Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области |  |
| 3 | Провести установочные сборы с преподавателями, осуществляющими подготовку граждан по основам военной службы перед началом учебного года | до 30.10.2024 | Управление образования администрации Грайворонского городского округа, управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского городского округа, Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области |  |
| 4 | Принять активное участие в разработке плана работы методического совета образовательных учреждений | постоянно | Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области |  |
| 5 | Проводить заседания методического совета преподавателей осуществляющих подготовку по основам военной службы. | ежеквар-тально | Управление образования администрации Грайворонского городского округа, Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области |  |
| 3.Совершенствование учебно-материальной базы |  |  |  |  |
| 1 | Разработать график проверки УМБ образовательных учреждений. | до 30.10.2024 | Управление образования администрации Грайворонского городского округа, Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области |  |
| 2 | Создать базовое (показательное) образовательное учреждение для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки основам военной службы | в течение года | Управление образования администрации Грайворонского городского округа |  |
| 3 | Провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в образовательных учреждениях | в конце учебного года | Управление образования администрации Грайворонского городского округа, управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского городского округа, Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области |  |
| 4. Планирование проведения учебных сборов |  |  |  |  |
| 1 | Разработать проект распоряжения администрации городского округа, план подготовки и проведения учебных сборов с учащимися | апрель – май 2025 года | Управление образования администрации Грайворонского городского округа, управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского городского округа |  |
| 2 | Издать приказ об организации и проведении учебных сборов | апрель – май 2025 года | Управление образования администрации Грайворонского городского округа, управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского городского округа, Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области |  |
| 3 | Разработать график проведения, учебный план, учебно-тематический план, распорядок дня учебных сборов. | апрель – май 2025 года | Управление образования администрации Грайворонского городского округа, Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области |  |
| 5. Военно-профессиональная ориентация молодежи |  |  |  |  |
| 1 | Разработать план проведения лекций с учащимися образовательных учреждений военнослужащими военкомата, об офицерской профессии и порядке поступления в ВУЗы МО | до 01.12.2024 | Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области, управление образования, администрации Грайворонского городского округа |  |
| 2 | Проводить отбор граждан из числа подлежащих очередному призыву на военную службу для подготовки по военно-учетным специальностям и направлять их на обучение в ДОСААФ | в течение года | Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области, Территориальный отдел - Грайворонский кадровый центр ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области» |  |
| 6. Контроль за подготовкой по основам военной службы |  |  |  |  |
| 1 | Разработать план контроля и оказания помощи образовательным учреждениям по вопросам подготовки граждан по основам военной службы | до 30.10.2024 | Управление образования администрации Грайворонского городского округа, Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области |  |
| 2 | Организовать и проводить работу в составе комплексных комиссий по осуществлению контроля за обучением граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы. | согласно плану контроля | Управление образования администрации Грайворонского городского округа, управление культуры и молодежной политики администрации Грайворонского городского округа, Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области |  |
| 3 | Проанализировать, обобщить и проинформировать главу администрации Грайворонского городского округа о результатах обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы | июль 2025 года | Военный комиссариат Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской области |  |