## Page 1
Приложение № 1 к распоряжению администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области от "22" мая 2026 г. № 404-р
План реализации в 2028-2030 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Грайворонского муниципального округа на 2025 – 2054
I. Перечень многоквартирных домов, включенных в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Грайворонского муниципального округа на 2025 - 2054
№ п/п | № по муниципальному образованию | Адрес многоквартирного дома |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Способ формирования фонда капитального ремонта | Общая площадь МКД | Суммарная площадь жилых и нежилых помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Вид капитального ремонта | Плановая дата завершения работ | Примечание
|  |  |  | Ввода в эксплуатацию | Проведение последнего капитального ремонта | [7 empty] | Всего: | в том числе:
[14 empty] | за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств иного источника | за счет средств бюджета Белгородской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[10 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб/кв.м | руб/кв.м
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 15 | 16 | 17 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по Белгородской области на 2028-2030 годы: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 6564.93 | 4398.92 | 167 | 16282470.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16282470.41 |  | 3701.47 | X | X | X | X
Итого по Белгородской области на 2028 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 3015.53 | 1961.96 | 56 | 7262136.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7262136.08 |  | 3701.47 | - | X | X | X
Итого по Грайворонскому муниципальному округу на 2028 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 3015.53 | 1961.96 | 56 | 7262136.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7262136.08 |  | 3701.47 | X | X | X | X
1 | 1 | Грайворон г, Кирова ул, д. 32 |  | 2002 | - | Кирпич | 3 | 4 | Счёт регионального оператора | 3015.53 | 1961.96 | 56 | 7262136.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7262136.08 |  | X | X | Плановый | Ноябрь 2028 | -
Итого по Белгородской области на 2029 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 1426.2 | 1016.4 | 35 | 3762174.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762174.11 |  | 3701.47 | - | X | X | X
Итого по Грайворонскому муниципальному округу на 2029 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 1426.2 | 1016.4 | 35 | 3762174.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762174.11 |  | 3701.47 | X | X | X | X
1 | 1 | Грайворон г, Кирова ул, д. 32А |  | 2007 | - | Кирпич | 4 | 1 | Счёт регионального оператора | 1426.2 | 1016.4 | 35 | 3762174.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3762174.11 |  | X | X | Плановый | Ноябрь 2029 | -
Итого по Белгородской области на 2030 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 2123.2 | 1420.56 | 76 | 5258160.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5258160.22 |  | 3701.47 | - | X | X | X
Итого по Грайворонскому муниципальному округу на 2030 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 2123.2 | 1420.56 | 76 | 5258160.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5258160.22 |  | 3701.47 | X | X | X | X
1 | 1 | Грайворонский р-н, Головчино с, Школьная ул, д. 1а |  | 1971 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1061.6 | 707.66 | 37 | 2619382.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2619382.26 |  | X | X | Плановый | Ноябрь 2030 | -
2 | 2 | Грайворонский р-н, Головчино с, Школьная ул, д. 2а |  | 1971 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1061.6 | 712.9 | 39 | 2638777.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2638777.96 |  | X | X | - | Ноябрь 2030 | -