Б е л г о р о д с к а я о б л а с т ь АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАСПОРЯЖЕНИЕ Грайворон «_24_» _____марта_____ 2020 г. № _302-р_

Об определении мест для купания  на территории Грайворонского городского округа и о подготовке  к летнему купальному сезону           2020 года

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 12 мая 2009 года № 146-пп «О мерах по обеспечению безопасности людей и укреплению правопорядка на водоемах области, купальном сезоне и навигации» и в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах в период купального сезона на территории Грайворонского городского округа в 2020 году:

1.Определить следующие места для купания на территории городского округа:

- г. Грайворон, река «Ворскла» в районе центрального стадиона;

- г. Грайворон, река «Ворскла» в районе начала улицы Луначарского;

- с. Головчино, река «Ворскла», урочище «Куколевка», вблизи летнего лагеря «Светлячек».

2. Установить период купального сезона в местах массового отдыха людей            на водных объектах с 01 июня 2020 года до 25 августа 2020 года.

3. Ответственность за подготовку мест для массового отдыха на территории городского округа и за дальнейшую их эксплуатацию возложить на Управление               по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК (Твердун Р.Г.).

4. Утвердить план мероприятий по подготовке мест для массового отдыха              на территории городского округа и обеспечению безопасности людей, укреплению правопорядка на водоёмах в период купального сезона 2020 года (прилагается).

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа – начальника управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р.Г. Твердуна и заместителя главы администрации городского округа – секретаря Совета безопасности В.И. Радченко.

| Глава администрации | Г.И. Бондарев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Грайворонского городского округа

от «24»  марта  2020 г. № 302-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке мест массового отдыха на территории городского округа и обеспечению

безопасности людей, укреплению правопорядка на водоёмах в период купального сезона 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители и участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключить договоры водопользования на использование акваторий для рекреационной цели (обустройства мест массового отдыха на водоемах) | До 30.04.2020 года. | Твердун Р.Г. |
| 2. | Провести очистку территорий мест определенных для мест массового отдыха людей на водоемах от водных растений, коряг, стекла, камней и других предметов, представляющих угрозу отдыхающим. | До 21.05.2020 года. | Твердун Р.Г., Краснокутский В.В., Бруев В.Г. |
| 3. | Организовать и провести водолазное обследование и очистку дна водоемов на глубинах до 2 метров в границах заплыва в местах, оборудованных для массового отдыха. | До 29.05.2020 года. | Твердун Р.Г., Краснокутский В.В., Бруев В.Г. |
| 4. | Организовать контроль за санитарным состоянием территорий мест для массового отдыха и пригодностью поверхностных вод для купания на водоемах, используемых для массового отдыха населения. | в период купального сезона | Твердун Р.Г., Краснокутский В.В., Бруев В.Г., Сучалкин Б.Н. (по согласованию) |
| 5. | Провести работу по подбору кандидатов в матросы-спасатели, для дальнейшего их дежурства на спасательных постах в местах для массового отдыха населения, в период купального сезона. | До 03.04.2020 года. | Краснокутский В.В., Бруев В.Г. |
| 6. | Организовать и провести обучение матросов-спасателей. | До 22.05.2020 года. | Твердун Р.Г., Краснокутский В.В., Бруев В.Г. |
| 7. | Развернуть спасательные посты в местах, определенных для массового отдыха населения на водоемах, укомплектовать спасательные посты необходимым оборудованием и снаряжением, аттестованными спасателями, подготовленными к спасению утопающих и оказанию доврачебной помощи пострадавшим. | До 29.05.2020 года. | Твердун Р.Г., Краснокутский В.В., Бруев В.Г. |
| 8. | Изготовить и оформить стенды информационными материалами по предупреждению несчастных случаев, рекомендациями по безопасному поведению и купанию на водоемах, данными о температуре воды и воздуха, схемами акваторий мест для массового отдыха с указанием глубин и опасных мест. | До 20.05.2020 года. | Твердун Р.Г., Краснокутский В.В., Бруев В.Г. |
| 9. | В местах массового отдыха населения на водоемах обозначить места для купания людей информационными указателями, границы заплыва – буйками оранжевого цвета. | До 29.05.2020 года. | Твердун Р.Г., Краснокутский В.В., Бруев В.Г. |
| 10. | В местах массового отдыха населения на водоемах оборудовать места для купания детей и не умеющих плавать на безопасных участках акваторий мест для купания с пологим дном и глубинами не более 1.2 метра. | До 29.05.2020 года. | Твердун Р.Г., Краснокутский В.В., Бруев В.Г. |
| 11. | Организовать изготовление и установку знаков о запрещении купания в местах, не оборудованных для купания, но традиционно используемых для массового отдыха населения. | До 29.05.2020 года. | Твердун Р.Г., Краснокутский В.В., Бруев В.Г. |
| 12. | Организовать взаимодействие спасательных постов с медицинскими, надзорными, правоохранительными органами, учреждениями и организациями, участвующими в укреплении правопорядка, охране жизни и обеспечения безопасности людей на водных объектах. | До 29.05.2020 года. | Твердун Р.Г., Краснокутский В.В., Бруев В.Г. |
| 13. | Организовать охрану общественного порядка в местах отдыха людей на водных объектах. Не допускать торговлю спиртными напитками в этих местах. | в период купального сезона | Краснокутский В.В. Бруев В.Г., Стехов Д.Н. (по согласованию) |
| 14. | Организовать проведение в учебных заведениях родительских собраний с проведением, под роспись, инструктажей по мерам безопасности на водных объектах в период купального сезона, в рамках программы ОБЖ информировать учащихся о мерах предосторожности на воде в летний период. | До 22.05.2020 года. | Безгодько В.А. |
| 15. | Организовать проведение разъяснительной работы в летних оздоровительных лагерях о правилах поведения и мерах предосторожности на водных объектах. | июнь-август | Безгодько В.А. |
| 16. | Проводить работу по выявлению мест отдыха граждан, не оборудованных для купания, с целью организации проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей в этих местах и установки знаков о запрещении купания. | в период купального сезона | Краснокутский В.В., Бруев В.Г., Твердун Р.Г. |
| 17. | Систематически готовить и публиковать в газете «Родной край», а так же в сети Интернет информацию с правилами поведения на воде, мерами безопасности при купании и правилами оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим. | май-август | Василенко А.А., Сушков В.С. (по согласованию) |